## project_desc_Gantt
Task Name | Duration | Start Date | End Date | Predecessors | % Complete | Status | Assigned To | Comments
Start project | 1d | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 0%
Main Task 1 Server & Database | 20d | 2019-02-07 | 2019-03-06 |  | 0%
Subtask 1 Server | 11d | 2019-02-07 | 2019-02-21 | 1 | 0%
Subtask 2 Database Design | 9d | 2019-02-22 | 2019-03-06 | 3 | 0%
Deliverable 1 | 0 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 4 | 0%
Main Task 2 UI Design | 45d | 2019-02-07 | 2019-04-10 |  | 0%
Subtask 1 | 15d | 2019-02-07 | 2019-02-27 | 1 | 0%
Subtask 2 | 30d | 2019-02-28 | 2019-04-10 | 1, 7 | 0%
Deliverable 2 | 6d | 2019-03-07 | 2019-03-14 |  | 0%
Main Task 3 Source Coding & Testing | 34d | 2019-03-07 | 2019-04-23 |  | 0%
Subtask 1 Coding 1 | 30d | 2019-03-07 | 2019-04-17 | 5 | 0%
Subtask 2 Coding 2 | 30d | 2019-03-07 | 2019-04-17 |  | 0%
Subtask 3 Coding 3 | 30d | 2019-03-07 | 2019-04-17
Subtask 4 Coding 4 | 30d | 2019-03-07 | 2019-04-17
Subtask 5 Project Testing | 4d | 2019-04-18 | 2019-04-23
Deliverable 3 | 0 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | 0%
End project Presentation | 0 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 0%