## Gantt_chart0220
Task Name | Duration | Start Date | End Date | Predecessors | % Complete | Status | Assigned To | Comments
Main category 1 | 26d | 2019-02-06 | 2019-03-13 |  | 23%
Define user requirement | 6d | 2019-02-06 | 2019-02-13 |  | 100%
Define system requirement | 6d | 2019-02-06 | 2019-02-13 |  | 100%
Define Server requirement | 6d | 2019-02-06 | 2019-02-13 |  | 100%
AWS account and environment set up | 21d | 2019-02-06 | 2019-03-06
UI design | 21d | 2019-02-06 | 2019-03-06 |  | 0%
Database Design | 21d | 2019-02-06 | 2019-03-06 |  | 50%
Class UML | 21d | 2019-02-06 | 2019-03-06 |  | 100%
Database Deployment | 21d | 2019-02-06 | 2019-03-06 |  | 0%
Database Testing | 21d | 2019-02-13 | 2019-03-13 |  | 0%
Sever Testing | 21d | 2019-02-13 | 2019-03-13 |  | 0%
Main deliverable 1 | 0 | 2019-03-13 | 2019-03-13 |  | 0%
Main category 2 | 30d | 2019-03-14 | 2019-04-24 |  | 0%
Source Coding | 23d | 2019-03-14 | 2019-04-15 |  | 0%
Coding 1 | 23d | 2019-03-14 | 2019-04-15 |  | 0%
Coding 2 | 23d | 2019-03-14 | 2019-04-15 |  | 0%
Coding 3 | 23d | 2019-03-14 | 2019-04-15 |  | 0%
Coding 4 | 23d | 2019-03-14 | 2019-04-15
Project Testing | 6d | 2019-04-16 | 2019-04-23 |  | 0%
Project Pressentation | 1d | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 0%
Main deliverable 2 | 0 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 0%